## İL İCMAL 2012
KÖYDES 2011 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (
İLİ: KARAMAN | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | A: 10; C: 10; D: 57; F: 57; I: 0; L: 0 | 67 | 0 | 67
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 2; C: 2; D: 4; F: 4; I: 0; L: 0 | 6 | 0 | 6
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 12 | 0 | 12 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: KARAMAN | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 185; B: 166; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 53; B: 50; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 116; B: 116; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | D: VİDANJÖR ALIMI
| ONARIM (Km) |  | A: 74; B: 68
TAŞ DUVAR (m3) | bar: B
KÖPRÜ (Adet) | bar: B
| MENFEZ (Adet) |  | A: 46; B: 46
BÜZ (Adet) | bar: B
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 1; E: 1; F: 627; G: 1; K: 1; L: 627
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | B: 11; E: 11; F: 2905; H: 9; K: 9; L: 2384
| TOPLAM |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3532 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3011
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Şuayıp ÖNEMLİ
GÖREVİ: | TOPOĞRAF
İŞ TELEFONU | 0 338 226 15 62
CEP TELEFONU | 0 532 230 81 77
E-POSTA ADRESİ | suayiponemli@hotmail.com

## KÖYDES ÖDENEK 2011
2011 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: KARAMAN | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 670000 |  | 670000 |  | 70918 | 545902 | 124098
| YOL |  | 2855368 |  | 2855368 |  | 2212404 | 4780004 | -1924636
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERLERİ | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | 125000 |  | 125000 |  |  | 121940.2 | 3059.8
|  | ASFALT | 2341398 |  | 2341398 |  |  | 3933714 | -1592316
|  | AKARYAKIT | 1450000 |  | 1450000 |  |  | 1612257 | -162257
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 60000
|  | MÜŞAVİRLİK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 7501766 | 0 | 7501766 | 102700 | 2283322 | 10993817.2 | -3492051.2
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU TAHAKKUKA BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.